## FLUJO 7 (hidden)
| CONSTRUCTORA SAN ISIDRO |  |  |  | 2018-03-26 | [5 empty] | N° 7
F L U J O D E C A J A S E M A N A L | FLUJO DE CAJA SEMANAL
OBRA: AMPLIACION COLEGIO POLITECNICO EL SEÑOR DE RENCA
| OC | CONCEPTO | Semana del | Semana del | Semana del | Semana del | Semana del | Semana del | Semana del | Semana del | ESTADO
|  |  | 2018-03-05 | 2018-03-12 | 2018-03-19 | 2018-03-26 | 2019-04-05 | 2019-04-12 | 2019-04-19 | 2019-04-26
|  | SUBCONTRATO | 0 | #REF! |  | 0 | 6313318.9 | 9000000 | 1213334 | 800000
| OC 147 | BLANCO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LIMITADA | 2019-04-05: 526694; 2019-04-12: 9000000
|  | INGENIERIA ELECTRICA EMSEL SPA | 2019-04-19: 800000; 2019-04-26: 800000
| OC146 | CONTRATISTA JJR (ENFIERRADURAS) | 2019-04-05: 782306; 2019-04-19: 413334
| OC145 | SC ALUMINIO | 2019-04-05: 1281998.9
| OC96 | LOS OLIVOS (MOVIMIETO DE TIERRA) | 2019-04-05: 3365320
| OC148 | KAREN MARIANGEL | 2018-03-26: 0; 2019-04-05: 357000
|  | placa colaborante | 2019-04-19: 1000000
|  | PROVEEDORES | 0 |  | 0 | 0 | 763264 | 8390136 | 2807639 | 1466921
|  | YOLITO BALART HNOS LAS | 2019-04-12: 442990; 2019-04-19: 442990; 2019-04-26: 442990
| OC143 | ALTIRO UNO | 2019-04-05: 78491
CENTROARRIENDO LIMITADA
|  | PRONTOMAQ | 2019-04-05: 0; 2019-04-12: 0; 2019-04-19: 0; 2019-04-26: 0
|  | HORMIGÓN TRANSEX | 2019-04-05: 369010; 2019-04-12: 1853384; 2019-04-19: 685588; 2019-04-26: 685588 | CHEQUE A FECHA 7-4
|  | AMERICAN SCREW | 2019-04-12: 3998426
| OC78 | CONSTRUMART | 2019-04-05: 232463; 2019-04-12: 1380925; 2019-04-19: 1380925; 2019-04-26: 61627 | FACTURA A 30
|  | IMPERIAL S.A. | 2019-04-19: 171760; 2019-04-26: 171760
|  | TECNOFAST | 2019-04-12: 475580 | FACTURA 154791
|  | BMP RENTA | 2019-04-19: 21420
|  | FANTINATI | 2019-04-12: 104956; 2019-04-19: 104956; 2019-04-26: 104956
| OC85 | RSMAQ PLACA | 2019-04-05: 83300; 2019-04-12: 133875
DIEGO JIMENEZ
|  | MANO DE OBRA | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PAOLA YAÑEZ (prevención) | 2018-03-05: 0; 2018-03-26: 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | OTROS PAGOS: | 899990 |  |  | 0 | 0 | 400000 | 800000 | 800000
|  | CAJA CHICA 07. (jonathan ronda) | 899990 |  | 0 | 0 |  |  | 400000 | 400000
|  | CAJA CHICA 06 | 2019-04-12: 400000; 2019-04-19: 400000; 2019-04-26: 400000
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  | TOTAL | 899990 | #REF! | 0 | 0 | 7076582.9 | 17790136 | 4820973 | 3066921
NOTAS:

## FLUJO 8 (hidden)
| CONSTRUCTORA SAN ISIDRO |  |  |  | 2018-03-26 | [5 empty] | N° 8
F L U J O D E C A J A S E M A N A L | FLUJO DE CAJA SEMANAL
OBRA: AMPLIACION COLEGIO POLITECNICO EL SEÑOR DE RENCA
| OC | CONCEPTO | Semana del | Semana del | Semana del | Semana del | Semana del | Semana del | Semana del | Semana del | ESTADO
|  |  | 2018-03-05 | 2018-03-12 | 2018-03-19 | 2018-03-26 | 2019-04-12 | 2019-04-19 | 2019-04-26 | 2019-05-03
|  | SUBCONTRATO | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 1213334 | 16000000 | 800000
|  | BLANCO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LIMITADA | 2019-04-26: 16000000
|  | INGENIERIA ELECTRICA EMSEL SPA | 2019-04-19: 800000; 2019-05-03: 800000
|  | CONTRATISTA JJR (ENFIERRADURAS) | 2019-04-19: 413334
SC ALUMINIO
LOS OLIVOS (MOVIMIETO DE TIERRA)
|  | KAREN MARIANGEL | 2018-03-26: 0
|  | placa colaborante | 2019-04-26: 1000000
|  | HENRY MORALES | 2019-04-19: 514080
|  | PROVEEDORES | 0 |  | 0 | 0 | 6714339 | 1489568 | 2005767 | 1538800
|  | YOLITO BALART HNOS LAS | 2019-04-19: 0; 2019-04-26: 442990
| OC151 | TRANSPORTES RUBICOR | 2019-04-12: 71400; 2019-04-26: 71400
CENTROARRIENDO LIMITADA
|  | PRONTOMAQ | 2019-04-12: 0; 2019-04-19: 297500; 2019-04-26: 0
| OC97 | HORMIGÓN TRANSEX | 2019-04-12: 1853384; 2019-04-19: 685588; 2019-04-26: 1153034; 2019-05-03: 1538800 | CHEQUE A FECHA 14-4
| OC31 | AMERICAN SCREW | 2019-04-12: 3998426
| OC89 | CONSTRUMART | 2019-04-12: 315549; 2019-04-26: 61627 | FACTURA A 30
|  | IMPERIAL S.A. | 2019-04-19: 171760; 2019-04-26: 171760
| OC 139 | TECNOFAST | 2019-04-12: 475580 | FACTURA 156448
|  | BMP | 2019-04-19: 21420
|  | FANTINATI | 2019-04-19: 230000; 2019-04-26: 104956
|  | RSMAQ PLACA | 2019-04-19: 83300
FLETE A RMD
|  | MANO DE OBRA | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
|  | PAOLA YAÑEZ (prevención) | 2018-03-05: 0; 2018-03-26: 0; 2019-04-26: 200000
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | OTROS PAGOS: | 899990 |  |  | 0 | 1011702 | 400000 | 800000 | 800000
| OC152 | CAJA CHICA 08 | 899990 |  | 0 | 0 | 1011702 |  | 400000 | 400000
|  | CAJA CHICA 09 | 2019-04-19: 400000; 2019-04-26: 400000; 2019-05-03: 400000
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  | TOTAL | 899990 | #REF! | 0 | 0 | 7726041 | 3102902 | 19005767 | 3138800
NOTAS:

## 18
PROVEEDOR | MONTO | DETALLE
MARCELO LATIN | 685440 | OC 4781 FACT 17
AGROSERVICIO CAPURRO | 230577 | OC 4737 FACT 41475
AGROSERVICIO CAPURRO | 104599 | OC 4736 FACT 41761
AGROSERVICIO CAPURRO | 199538 | OC 4729 FACT 42118
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD ASCHS | 2320664 | OC 4570 45684569
CIPERTEC CENTRO INTEGRAL | 360000 | OC 4728 FCAT 439
CIPERTEC CENTRO INTEGRAL | 140000 | OC 4723 FACT 435
COMPAÑÍA SEGURO DE VIDA CONSORCIO | 525146 | OC 4747 FACT 185682
COMPAÑÍA SEGURO DE VIDA CONSORCIO | 62624 | OC 4746 FACT 185681
COMPAÑÍA SEGURO DE VIDA CONSORCIO | 196435 | OC 4738 FACT 0185680
COMPASS | 5700269 | OC 4760 MES DE ABRIL
COMPASS | 13026612 | OC 4762 MES DE ABRIL
COMPASS | 4876652 | OC 4763 MES DE ABRIL
CRISTIAN MANCILLA SPADA | 107576 | OC 4741 FACT 24229
DANIELA DIAZ | 99938 | OC 4779 CAJA CHICA
DISAL | 200621 | OC 4715 FACT 1058476
DISAL | 2254040 | OC 4714 MES DE ABRIL
DISAL | 443418 | OC 4713 MES DE ABRIL
FELIPE ALTAMIRANO | 214206 | OC 4722 CAJA CHICA
FELIPE JIMENEZ | 121590 | OC 4702 CAJA CHICA
GPS | 328391 | OC 4752 4753 4754 4755 4756 FACT 445068
GPS | 66513 | OC 4749 FCAT 444215
GPS | 19510 | oc 4748 fact 443991
JORGE ARANGUIZ | 239787 | OC 4697 CAJA CHICA
JOSE AREVALO | 157380 | OC 4787 CAJA CHICA
MARCELO SILVA | 309611 | OC 4701 CAJA CHICA
NICOLE TAPIA | 144760 | OC 4778 CAJA CHICA
PAULA SUAREZ | 56439 | OC 4716 CAJA CHICA
pablo | 388552 | oc 4696 caja chica
RENTAINERS | 119000 | OC 4739 FACT 16522
RESITER | 1588775 | OC 4726 MES DE ABRIL
RODRIGO URZUA | 862500 | OC 4725 BOLETA 323
SAFITY TRAINING CENTER | 150000 | OC 4740 FCAT 1183
SEBASTIAN ASTUYA | 1891662 | OC 4757 BOLETA 638
SEBASTIAN VILLARROEL | 118261 | OC 4700 CAJA CHICA
GUERREROS OLIVOS | 519059 | OC 4727 FACT 5474
SOC. PROF PARA LA CAPACITACION TECNOLOGICA | 1647000 | OC 4704 FACT 401
SOC. PROF PARA LA CAPACITACION TECNOLOGICA | 1098000 | OC 4705 FACT 403
SOC. PROF PARA LA CAPACITACION TECNOLOGICA | 457500 | OC 4706 FACT 405
SOC. TRIBUTARIA PROFESIONALES MYE | 1304170 | OC 4734 FACT 2348
SOC. TRIBUTARIA PROFESIONALES MYE | 1310362 | OC 4806 BOLETA 2379
1909980
46557157

## FLUJO 2 (hidden)
| CONSTRUCTORA SAN ISIDRO |  |  |  | 2018-03-26 |  |  |  | N° 2
F L U J O D E C A J A S E M A N A L | FLUJO DE CAJA SEMANAL
OBRA: AMPLIACION COLEGIO POLITECNICO EL SEÑOR DE RENCA
| OC | CONCEPTO | Semana del | Semana del | Semana del | Semana del | Semana del | Semana del | ESTADO
|  |  | 2018-03-05 | 2018-03-12 | 2018-03-19 | 2018-03-26 | 2019-02-25 | 2019-03-04
|  | SUBCONTRATO | 0 | 0 |  | 0 | 2802827 | 3518419.45
| oc 51 | BLANCO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LIMITADA | 2019-03-04: 2518819.45
| oc 52 | KAREN MARIANGEL ACEBEDO | 2019-03-04: 999600
| oc 53 | TYS CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y ASESORIAS EN GENERAL SPA | 2019-02-25: 595000
| oc 54 | ALEXIS LATORRE | 2019-02-25: 428360
| oc 55 | RICARDO BALKAZAR (Pagar a Luis cifuetes) | 2019-02-25: 1470067
| oc 56 | ROBERTO ADOLFO VILLALOBOS | 2019-02-25: 309400
0
|  | PROVEEDORES | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5905411
| oc 57 | flete jose salias | 2019-03-04: 107100
| oc 58 | flete contaier baño | 2019-03-04: 107100
| oc 18 | budnick baldosa | 2019-03-04: 5691211
|  | MANO DE OBRA | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | OTROS PAGOS: | 899990 |  |  | 0 | 612273 | 0
| oc 50 | CAJA CHICA JULIO (PAGAR A LUIC CIFUENTES) | 899990 |  | 0 | 0 | 212273
| oc 30 | caJA CHICA ronda | 2019-02-25: 400000
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  | TOTAL | 899990 | 0 | 0 | 0 | 3415100 | 9423830.45
NOTAS: